Утвержден

постановлением Администрации

Булгаковского сельского поселения

Духовщинского района Смоленской

области от 18.03.2022 № 21

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для  эффективного управления Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области»

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области»- (далее Программа)  утверждена Постановлением администрации № 111 от 24 ноября 2020 года.

Цель муниципальной Программы

Целями программы являются:

-  создание условий,  для обеспечения деятельности  органов местного самоуправления муниципального образования;

-  эффективное решение вопросов местного значения в части развития и содержания территорий Булгаковского сельского поселения;

-  обеспечение права жителей поселения на получение оперативной и  достоверной информации  о деятельности органов местного самоуправления;

- создание условий для устойчивого развития поселения, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельского населения

Основные программные мероприятия Программы

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Основные мероприятия:

- организация деятельности органов местного самоуправления Булгаковского сельского поселения;

- обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования;

-  обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

-   обеспечения мероприятий   относящихся к общегосударственным вопросам, в том числе на управление государственной (муниципальной) собственностью, обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

-   изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические и кадастровые паспорта), для последующей регистрации права муниципальной собственности на такие объекты;

-  получения кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий, необходимых для оформления права муниципальной собственности на земельные участки;

-  содержание муниципального жилого фонда;

- уплата взносов на капремонт жилого фонда;

-  текущий ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

-  организация и проведение мероприятий по содержанию и восстановлению сетей уличного освещения;

-  обеспечение мероприятий по благоустройству территорий поселения;

- мероприятия по осуществлению социальных выплат в виде пенсий, являющихся публичными нормативными обязательствами

Исполнители основных мероприятий программы

Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района  Смоленской области.

Финансирование Программы

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета.

Информация о ходе реализации муниципальной программы

|  |  | «Создание условий для эффективного управления в Булгаковском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование программы, подпрограммы Перечень выполненных мероприятий Финансирование мероприятий- всего и с выделением источников финансирования(тыс.рублей) Процент исполнения планируемое на 2021 год (с учетом внесенных изменений) Фактически исполнено за 2021 год Всего из областного бюджета из местного бюджета Всего из областного бюджета из местного бюджета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 «Создание условий для эффективного управления в Булгаковском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области» Итого 7 185,3 2 600,0 4 585,3 7 062,3 2 595,6 4 466,7 98,3 «Обеспечение деятельности Администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» - обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области по выполнению муниципальных функций и полномочий 3 464,2 0,0 3 464,2 3 438,8 0,0 3 438,8 99,3 «Обеспечение мероприятий по другим общегосударственным вопросам» - обеспечение решения общегосударственных вопросов на территории Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области по выполнению муниципальных функций и полномочий 17,6 0,0 17,6 14,9 0,0 14,9 84,7 «Развитие и содержание жилищного хозяйства в Булгаковском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области» - содержание муниципального жилого фонда; - уплата взносов на капремонт жилого фонда; 150,0 0,0 150,0 149,8 0,0 149,8 99,9 «Развитие и содержание коммунального хозяйства в Булгаковском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области» - текущий ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 3050,8 2 600,0 450,8 3 046,0 2 595,6 450,4 99,8 «Благоустройство территорий Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» - повышение уровня благоустройства территории Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области -организация и проведение мероприятий по содержанию и восстановлению сетей уличного освещения; - обеспечение мероприятий по благоустройству территорий поселения 212,1 0,0 212,1 136,8 0,0 136,8 64,5 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы)» - повышение качества жизни отдельных категорий граждан на территории сельского поселения путем предоставления своевременно и в полном объеме пенсионного обеспечения в соответствии с действующим законодательством - мероприятия по осуществлению социальных выплат в виде пенсий, являющихся публичными нормативными обязательствами 290,6 0,0 290,6 276,0 0,0 276,0 95,0 |  |  |  |  |  |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В  БУЛГАКОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ ДУХОВЩИНСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2021 ГОД

| № п/п | Наименование программ | Критерии оценки | Качественная характеристика Программа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Суммарное значение интегрального показателя |  |
| 1 | «Создание условий для эффективного управления Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» на 2021 год | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 | достаточно эффективная |

Критерии оценки:

К1 = 10 баллов, так  как цели Программы соответствуют системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

К2 = 5 баллов, так как Программа соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность Администрации.

К3 = 5 баллов, так как в Программе рассчитаны показатели эффективности реализации программы. Методика расчета этих показателей в программе отсутствует.

К4 = 10 баллов, так как финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения.

К5 = 5 баллов, так как ежегодный отчет о ходе реализации программы  не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации Программы.

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 = 35 баллов.

Оценка Программы – достаточно  эффективная.