Приложение № 2

к постановлению администрации

Булгаковского сельского поселения

Духовщинского района Смоленской области

 от 25.06.2020 г. №67

**ПОРЯДОК**

 **проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области»**

**1. Общие положения**

1. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2. После завершения очередного финансового года муниципальный заказчик программы представляет старшему менеджеру-главному бухгалтеру администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области годовой отчет о реализации Программы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

3. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных
отклонений. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

4. По результатам факторного анализа обосновываются изменение
тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также
изменение объемов финансирования данной программы на очередной финансовый год.

5. По результатам оценки эффективности реализации программы органами местного самоуправления не позднее чем за 10 дней до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совете депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации (если речь идет о долгосрочной муниципальной программе).

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей программы муниципальных контрактов (договоров) в бюджете Администрации» предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов (договоров), по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

2. Критерии оценки эффективности реализации программы

2.1. Критериями эффективности муниципальных программ являются
следующие:

-соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» (К1);

- постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода (К2);

-уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации программы (КЗ);

-уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры (К4);

-организация управления и контроля за ходом исполнения программы (К5).

2.2. Каждый критерий эффективности программы рассчитывается в
соответствии с бальной системой оценки эффективности реализации
муниципальных программ.

Система оценки эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития сельского поселения | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программными методами и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, областных и муниципальных программ или их подпрограмм. |  10 |
|  |  | 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами сельского поселения, но характеризуется показателями значения, которых значительно (более чем на 30%) отличаются от среднероссийских или среднеобластных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику. | 5 |
|  |  |
|  |  |
| 3. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях. | 0 |
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода | 1. Наличие федеральной или областной программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ. | 10 |
|  |  | 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность органов управления администрации и подведомственных им учреждений. Кроме того, часть мероприятий программы дублирует мероприятия других муниципальных программ. | 5 |
|  |  | 3.Программный продукт не соответствует критерию. | 0 |
|  |  |
| КЗ | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации программы | 1. Наличие в программе показателей эффективности программы, динамики показателей по годам реализации программы. В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей. | 10 |
|  |  | 2. В программе рассчитаны показатели эффективности реализации программы. Методика расчета этих показателей в программе отсутствует. | 5 |
|  |  | 3.Показатели эффективности программы отсутствуют. | 0 |
|  |  |  |
| К4 | Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры | 1.Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения. | 10 |
|  |  | 2.Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения. | 5 |
|  |  | 3.Финансовое обеспечение программы их всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения. | 0 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |
|  |  | 2. Ежегодный отчет о ходе реализации программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации программы. | 5 |
|  |  | 3. Отчет о ходе реализации программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан. | 0 |

3. Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 +К2 + КЗ + К4 + К5

4. Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика программы |
| От 45 до 50 баллов | Эффективная |
| От 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная |
| От 25 до 35 баллов | Малоэффективная |
| Менее 25 баллов | Неэффективная |